## Milestone
Teckwah KR Dispatch Dashboard Project : MileStone
[8 empty] | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep
Phase | Subject |  |  | Owner | Status | Start | End | FY25 WK49 | FY25 WK50 | FY25 WK51 | FY25 WK52 | FY26 WK01 | FY26 WK02 | FY26 WK03 | FY26 WK04 | FY26 WK05 | FY26 WK06 | FY26 WK07 | FY26 WK08 | FY26 WK09 | FY26 WK10 | FY26 WK11 | FY26 WK12 | FY26 WK13 | FY26 WK14 | FY26 WK15 | FY26 WK16 | FY26 WK17 | FY26 WK18 | FY26 WK19 | FY26 WK20 | FY26 WK21 | FY26 WK22 | FY26 WK23 | FY26 WK24 | FY26 WK25 | FY26 WK26 | FY26 WK27 | FY26 WK28 | FY26 WK29 | FY26 WK30 | FY26 WK31 | FY26 WK32
Ver#1 | 1-1 | 프로젝트 기획 및 테스트 |  | - | Issue | FY25WK49 | FY25WK52
Ver#1 | 1-2 | 이전 프로젝트 기획 리셋 후 아키텍쳐 재설계 |  | - | Closed | FY25WK51 | FY25WK52
Ver#1 | 1-3 | 배차 대시보드 웹 페이지 개발 및 배포 전 최종 검토 |  | - | On going | FY26WK01 | FY26WK05
Ver#1 | 1-4 | 배차 대시보드 웹 페이지 서버 배포 및 테스트 (Version-1) |  |  | Open | FY26WK06 | FY26WK09
Ver#1 | 1-5 | 우편번호별 거리값 데이터 구축 |  | - | On going | FY25WK51 | FY26WK32
Ver#1 |  |  | 1-5-1. 서울 허브 기준 | - | On going | FY26WK06 | FY26WK14
Ver#1 |  |  | 1-5-2. 대전 허브 기준 | - | Open | FY26WK06 | FY26WK14
Ver#1 |  |  | 1-5-3. 광주 허브 기준 | - | Open | FY26WK15 | FY26WK23
Ver#1 |  |  | 1-5-4. 부산 허브 기준 | - | Open | FY26WK24 | FY26WK32
Ver#2 | 2-1 | 데이터 분석 및 적재 파이프라인 개발 |  | - | Open | FY26WK07 | FY26WK21
Ver#2 | 2-2 | 클라우드 데이터 저장소 최적화 배포 및 테스트 (Version-2) |  | - | Open | FY26WK22 | FY26WK26
Ver#3 | 3-1 | 외부 API 연동 개발 (Version-3) |  | - | Open | - | -